## Slide 1
汇 报人：XXX
来 年工作计划
新 征程，新未来
W ORK PLAN FOR THE COMING YEAR

## Slide 2
0 1
CO NTEN TS
0 1
0 2
0 3
0 4
工 作目标
工 作重点
常 规工作
来 年计划
0 2
0 3
0 4
WORK GO ALS
FOCUS OF WORK
REGULAR W ORK
NEXT YEAR PLAN

## Slide 3: 工作 目标
Supporting tex t here.
When you copy & paste, choose "keep tex t only" op tion.
0 1

## Slide 4: 工作 目标
收集40个展会信 息，与现有产品分类匹配，选出 不同的产品参展
独 立策划
沟通各 部门，联合 布置展会现场，定制公司展位
布 置现场
负责展 会的策划、组织和 实施，产出整个展会的项目计划书
文 案策划
收集4 0个展会信息，与现 有产品分类匹配，选出不同的产品参展
现 场监督

## Slide 5: 工作 目标
独立 策划
布置 现场
文案 策划
现场 监督
10 0%
9 0%
7 0%
10 0%

## Slide 6: 工作 目标
1
前期调研主要从宣传 和打造公司品牌 角度出发，从实际需求出发选择合适展会参加
前 期调研
2
制作参展预算规划 ，合理进行人 员分配，根据规划及时监督推进参展进度
制作 参与计划
3
和市场部进行沟通协调 ，提前通过线上平台进行品牌宣传，选择合适展品 打造公司品牌形象
展 会筹备
4
主要包括人员接待 以及商务合作、现场秩序维护等，确 保展会顺利进行
现场 管理
5
根据前期和中期收集汇总信息，结束后进行效果评估和复盘， 总结 经验和不足
收尾 工作

## Slide 7: 工作 重点
Supporting tex t here.
When you copy & paste, choose "keep text only" op tion.
0 2

## Slide 8: 工作 重点
展会前期与活动供应商/搭建商对接，及时保持联络 和沟通，确保活动 顺利进行。
对 接客户
负责 维护及拓展商务活动合作伙伴的渠道， 保证获得更多合作项目。
维 护关系
展会 期间接待各方记者，发放新闻媒体 证件，方便记者报道。
接 待记者
7 5%
9 0%
5 0%

## Slide 9: 常 规工作
Suppo rting tex t here.
When you copy & paste, choose "keep text only" op tion.
0 3

## Slide 10: 工作 问题
1
2
没 有依据工作量来设置时间，结果时间 不够，只好简化布置
工作时间 不合理
分配展会任务时，分配的比较粗糙 ，结果出现不同层次的执行 人做同一件事，拉低工作效率
任务分配不 够清晰

## Slide 11: 改进 方法
确定目标， 将任务不断拆解、详细，直至 可落地。
合理安排 任务
1
要考虑整个工作的期限，也要考虑工作量，要与其他负责 人共同协商
合理设定 时间
2
在任务不明确，时间不合理的情况下，唯有多沟通，才能亡羊补牢， 及时纠正错误
经常 沟通
3

## Slide 12: 来年 计划
Supporting tex t here.
When you copy & paste, choose "keep text only" op tion.
0 4

## Slide 13: 围绕 重点
每个工作人员，从设计、策划到执行都要 彻 底理解重点，这样能够减少沟通成本
工作人员 理解重点
确定目标，将任务不断拆 解 、详细，直至可落地。
确定 重点
围绕重点主题，用多 种方 法，尽一切可能去展现内容
重 点落地
1
2
3

## Slide 14: 重 点突出
如果参展对象 主要是领导层级的任 务，他们会比较关心关键指标数据、大数据的呈现
领 导级别
这群人对 业务模式、具体 产品比较感兴趣，喜欢直观的呈现方式
主 任级别

## Slide 15: 来 年计划
参 展
2021 年上半年 准备再举行3个大型活动展会，提高公司曝光
1
调查参展大型贸易展的 参展企业，收集其文字、图片、录像等各 种资料
调 研
2
在大型贸易展中突出展示 公司新品，配合PPT、展板、录像等方式全方位展示。
策 划
3
分配更多教师去培训现场 工作人员，务必保证整个团队都出活动重点理解透彻
培 训
4

## Slide 16: THANKS //